## 見積合せ・契約の流れ
工事発注事務の進め方 ★見積合せ・契約関係の流れ★
内 容
事前準備 | ① | 工事箇所の調査・設計 | 工事の設計は設計（測量）業者に業務委託をするが、委託発注に必要な仕様書・設計書は組織が作成する。
※設計書の作成は専門的な知識が必要であるため、各組織による自主作成が困難な場合も考えられます。 つきましては、積算の参考とするための見積依頼を業者に対して行ってから、その見積（設計書）を基に見積合せを執行する方法も可能です。ただし、その場合であっても仕様書は各組織から作成していただく必要がありますので、別添仕様書（参考例）を参考にしてください。
「仕様書」「予定価格書」作成 （「見積依頼について」作成）
設計業務委託 | ① | 業者の選定 | 見積合せの業者選定は、組織役員会等で協議のうえ選定する。
・町内設計（測量）業者は別紙資料３のとおりですが、町外業者への発注を制限するものではありません。 ・町内業者のみの選定でも問題ありません。 ・山形県土地改良事業団体連合会（土地連）も選定可能ですが、その場合、１者随契でお願いします。（複数による見積合せには適さないため）
「指名業者選定書」作成
| ② | 見積合せ執行通知 | ①で選定した業者へ通知する。
通知の発出から見積執行まで、５日間の期間をあけてください。
「見積の執行について（通知）」作成 「仕様書」 「（金額を抜いた）設計書」を添付
| ③ | 見積の執行 | 所定の日時・場所で行う。
| ④ | 落札者の決定 | 金額を比較し、最も低い金額を提示した者が落札者となる。
| ⑤ | 契約の締結 | 落札者（請負業者）と「契約書」を交わす。（通常、執行日が契約日。また、当該通知を受けた日から５日以内に契約を締結しなければならない。）
| ⑥ | 業務の開始 | 業務の開始は、通常、契約日の翌日が業務開始日となる。契約日の翌日が土日・祝日の場合には、さらにその翌日が業務開始日となる。
| ⑦ | 設計書完成検査 | 設計図書の完成検査をする。
「完成検査用書類」の作成
工事施工 | ① | 業者の選定 | 見積合せの業者選定は、組織役員会等で協議のうえ選定する。
・町内の土木・建設業者は別紙資料3のとおりですが、町外業者への発注を制限するものではありません。 ・町内業者のみの選定でも問題ありませんが、概ね３社以上を選定してください。
「指名業者選定書」作成
| ② | 見積合せ執行通知 | ①で選定した業者へ通知する。
通知の発出から見積執行まで、５日間の期間をあけてください。
「見積の執行について（通知）」作成 「仕様書」 「（金額を抜いた）設計書」を添付
| ④ | 見積の執行 | 所定の日時・場所で行う。
| ⑤ | 落札者の決定 | 金額を比較し、最も低い金額を提示した者が落札者となる。
| ⑥ | 契約の締結 | 落札者（請負業者）と「契約書」を交わす。（通常、執行日が契約日。また、当該通知を受けた日から５日以内に契約を締結しなければならない。）
| ⑦ | 工事の開始 | 工事の開始は、通常、契約日の翌日が着工日となる。契約日の翌日が土日・祝日の場合には、さらにその翌日が着工日となる。
| ⑧ | 工事完成検査 | 工事の完成検査をする。
「完成検査用書類」の作成

## 設計特記事項
★設計業務委託に関する特記事項★
資源向上支払「施設の長寿命化のための活動」の工事施工につきましては、内容を問わず、すべての活動（工事）について設計業務委託を経たうえで実施していただきます。
◆見積合せの前に、積算の参考とするための見積書作成を業者にお願いできます！
① 測量会社に「こういう内容の工事の設計業務委託の見積合せを考えているのですが、 そのための積算参考見積をお願いしたい。」旨の連絡をします。
※選定する予定の測量業者にお願いしてください。
※「見積依頼書」を作って送付してください。 添付資料として必要な「仕様書」は各組織で作成すること。（農道・水路工事を一括して お願いすることも可能です）
※各年度ごとに実施可能な範囲を指定してお願いすることもできますが、５年分を一括して お願いすることもできます。その場合は、全体数量を単年度予算に見合った工事数量、 積算をしていただく必要があります。
※測量会社との打合せ等については、各組織において対応をお願いします。
② 見積書（設計書等）が提出されます。
③ ②で提出された見積書（設計書等）を基に、設計業務委託を発注します。
※「見積の執行について（通知）」に「仕様書」「（金額を抜いた）設計書」を添付してください。
※各年度ごとに実施可能な範囲を指定してお願いすることもできますが、５年分を一括して お願いすることもできます。その場合は、全体数量を単年度予算に見合った工事数量、 積算をしていただく必要があります。
④所定の日時、場所で見積合せを行います。
⑤落札業者（請負業者）と契約を締結します。
⑥設計業務が始まります。
※測量会社との打合せ等については、各組織において対応をお願いします。
⑦完成図書が提出されますので、完成検査をします。
※成果品について、仕様書の内容が適切に反映されているか確認してください。

## 工事特記事項
★工事施工に関する特記事項★
①当該年度分に施工する工事について、設計業務委託で作成された設計書等により工事を 発注します。
※「見積の執行について（通知）」に「仕様書」「（金額を抜いた）設計書」を添付してください。
※農道・水路工事を一括して発注することができます。
②所定の日時、場所で見積合せを行います。
③落札業者（請負業者）と契約を締結します。
④工事が始まります。
※打合せ等については各組織において対応をお願いします。
◆変更契約の必要が生じた場合について
現場の状況や積雪等の状況により、設計内容に変更が生じ、工事費が増額又は減額となる 場合が考えられます。その場合は以下の手順により変更契約を締結してください。
①（施工業者からの申し出によるケースがほとんどであると思いますが）協議の実施
②業者から変更となる部分の設計書を作成してもらう
③②の設計書を基に、変更契約書、変更理由書を作成し、契約を締結する
⑤工事完成後、完成検査をします。